| Паспорт программы |  | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1. Введение |  | 9 |
| 2. | Информационная справка | 9 |
| 3. | Анализ потенциала развития Учреждения | 10 |
| 4. | Концепция развития Учреждения на 2019-2024 годы | 12 |
| 5. | Основные направления и особенности реализации программы развития | 14 |
| 6. | Этапы реализации Программы развития | 27 |
| 7. | Система мер по минимизации рисков реализации программы | 27 |
| 8. | Контроль за реализацией Программы развития на 2019-2024 годы | 28 |

2

Паспорт программы

| Наименование | Программа развития МБОУ Чыргаландинской СОШ муниципального района «Тес-Хемский кожуун Республики Тыва» на 2018- 2024 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Назначение | Программа развития является нормативным документом, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| программы | определяющим цели и основные направления деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | коллектива по созданию и развитию условий, способствующих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | развитию образовательного учреждения и переводу в новое |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | качественное состояние |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации | 2018-2024 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заказчик программы | Программа разработана по заказу, формируемого из ожиданий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | государства, обучаемых, их родителей (законных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | представителей), педагогического и местного сообщества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработчики | Директор, |  |  | заместители |  |  | директора, |  |  | представители |  |  |
| программы | педагогического коллектива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнители | Административно-управленческий аппарат, педагогический |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| программы | коллектив, |  |  | родительская |  |  | общественность, |  |  | ученический |  |  |
|  | коллектив, социальные партнеры. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нормативно- |  | - «Закон об образовании в Российской Федерации»; «Закон об образовании в Республике Тыва» Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2018-2025 годы Государственная программа «Развитие образования и науки Республики Тыва» на 2014-2025 годы. |  |  |  |  |  |  |  |  | «Закон об |  |
| правовые основы |  | Федеральный |  |  |  | государственный |  |  | образовательный |  |  |  |
| программы | стандарт, начального, общего, среднего основного образования, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | дошкольного образования, высшего образования; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Федеральная целевая программа развития образования на |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2016 - 2020 годы. Утверждена постановлением Правительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Российской Федерации от 23.05.2015, №497; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | года. Распоряжение Правительства Российской Федерации от |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 25.03, 2015 № 996-р; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Устав и локальные нормативные акты МБОУ Чыргаландинской СОШ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3

Цель и задачи

программы

Цель программы.

Совершенствование образовательной среды ОО через развитие

внутренней	системы	оценки	качества	образования	(ВСОКО),

обновление  инфраструктуры	(МТБ),  формирование  здорового

образа	жизни	участников	образовательных	отношений,

внедрение	механизмов	поиска	и	сопровождение	одаренных

детей на основе реализации проектов:

	«Обеспечение  качества  образования  при  переходе  на

федеральные	государственные	образовательные

стандарты второго поколения»;

	«Профессиональная компетентность педагога»;

	«Культура здоровья школьника и педагога»;

	«Школа активных и успешных детей»;

	«Доступная среда».

Задачи Программы.

Для достижения стратегической цели должны быть решены следующие задачи:

- обновление системы управления школой в соответствии с тенденциями развития управленческой науки и требованиями Федерального закона № 273-ФЗ;

- оптимизация системы профессионального и личностного роста педагогических работников как необходимое условие современных образовательных отношений;

- повышение мотивации к учению и уровня обученности (на 3%) за счет учета индивидуальных образовательных

запросов обучающихся, эффективного использования современных образовательных технологий;

- обновление организации, содержания и технологий образовательного процесса в целях создания оптимальных условий для формирования духовнонравственной, социально адаптированной и профессионально ориентированной личности гражданина Российской Федерации;

- обеспечение условий для создания образовательной среды, ориентированной на креативное развитие личности для достижения социальной успешности каждого обучающегося;

- обеспечение приоритета здорового образа жизни;

- обеспечение информационной открытости образовательного пространства в целях привлечения партнеров социума для обновления инфраструктуры и содержания образовательного процесса.

| Основные целевые | 1. | Увеличение числа обучающихся с высоким и средним |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| показатели | уровнем развития |  | познавательных способностей по итогам |  |  |
|  | промежуточной диагностики на 15-20%. |  |  |  |  |
|  | 2. | Увеличение числа социальных партнеров, вовлеченных в |  |  |  |
|  | сетевое взаимодействие по созданию инновационной среды |  |  |  |  |
|  | школы в 2 раза. |  |  |  |  |
|  | 4. | Увеличение | количества | участников | образовательной |
|  | деятельности, вовлеченных в проектную и исследовательскую |  |  |  |  |
|  | деятельность (обучающиеся и педагоги до 60%, родители до |  |  |  |  |
|  | 20%). |  |  |  |  |
|  | 5. | Увеличение | количества | обучающихся, | участвующих в |
|  |  |  |  |  | 4 |

|  | научно- практических конференциях, олимпиадах, конкурсах, |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | проектах, публичных выступлениях и т.д. до 60%. |  |  |  |  |
|  | 6. Увеличение количества обучающихся, вовлеченных в |  |  |  |  |
|  | социально- активную деятельность до 60%. |  |  |  |  |
|  | 7. Увеличение количества учителей, участвующих в конференциях, педагогических семинарах по распространению инновационного опыта до 40%. |  |  |  |  |
| Этапы реализации | 1этап: январь 2019- январь 2020 года - теоретический. |  |  |  |  |
| программы | Разработка текста программы, обсуждение, утверждение. |  |  |  |  |
|  | Ознакомление субъектов образовательного процесса с текстом |  |  |  |  |
|  | программы. Мониторинг реализации программы развития, |  |  |  |  |
|  | анализ, коррекция. |  |  |  |  |
|  | 2 этап: апрель 2019 года - июнь 2022 года - деятельностный. |  |  |  |  |
|  | Реализация программы развития, согласно обозначенным |  |  |  |  |
|  | направления. Мониторинг реализации программы развития, |  |  |  |  |
|  | анализ, коррекция. |  |  |  |  |
|  | 3 этап: июль 2022 года - декабрь 2024 года - |  |  |  |  |
|  | заключительный. |  |  |  |  |
|  | Анализ результатов реализации программы, определение |  |  |  |  |
|  | новых перспектив развития ОУ. |  |  |  |  |
| Объем и источник | Объемыиисточникифинансированиямероприятий |  |  |  |  |
| финансировании | программы устанавливаются ежегодно после утверждения |  |  |  |  |
|  | годового плана работы в пределах имеющихся бюджетных и |  |  |  |  |
|  | внебюджетных средств, при необходимости корректируются по |  |  |  |  |
|  | итогам анализа эффективности реализации программы и уровня |  |  |  |  |
|  | достижения запланированных результатов. |  |  |  |  |
| Ожидаемые |  | 1. Обеспечение качества образования при переходе на |  |  |  |
| результаты | федеральные государственные образовательные стандарты |  |  |  |  |
| выполнения |  |  | второго поколения |  |  |
| программы | Ожидаемые результаты подпрограммы: |  |  |  |  |
|  | 1.Создание образовательной среды для исследовательской и |  |  |  |  |
|  | проектной деятельности обучающихся в развитии их |  |  |  |  |
|  | познавательной активности в соответствии с требованиями |  |  |  |  |
|  | ФГОС; |  |  |  |  |
|  | 2.Повышение результатов государственной аттестации; |  |  |  |  |
|  | 3. | Увеличение | количества | участников | проектно- |
|  | исследовательской деятельности; |  |  |  |  |
|  | 4. | Увеличение количества участников научно-практических |  |  |  |
|  | конференций различного уровня; |  |  |  |  |
|  | 5.Совершенствование работы по программам ОВЗ |  |  |  |  |
|  | образовательной системы Учреждения. |  |  |  |  |
|  | Критерии и показатели повышения качества образования |  |  |  |  |
|  | выражаются в кодификаторе личностных результатов обучения в |  |  |  |  |
|  | условиях модернизации образования и действия ФГОС: |  |  |  |  |
|  | 1. | переход обучающихся на уровне основного общего |  |  |  |
|  | образования на ФГОС основного общего образования. Наличие |  |  |  |  |
|  | условий для перехода 9-х классов к обучению по ФГОС среднего |  |  |  |  |
|  | общего образования; |  |  |  |  |
|  | 2. | 100% педагогов являются уверенными пользователями |  |  |  |
|  | компьютерной техникой; 30% — авторами мультимедиа |  |  |  |  |
|  | пособий, участниками педагогических ИНТЕРНЕТ – сообществ, |  |  |  |  |
|  | создателями сайтов; |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 5 |

- владение 90% педагогов деятельностными методами обучениями, технологиями учебного сотрудничества и игровыми технологиями. 100% овладение старшеклассниками приемами само- и взаимооценивания;

- повышение качества знаний на 10% по предметам образовательной области «Математика», «Русский язык» улучшение результатов ЕГЭ и ГИА по математике;

- 80% курсов дополнительного образования детей содержательно и методически связаны с учебными курсами основного образования. Каждая учебная дисциплина основного образования поддержана дополнительными образовательными программами.

  - Профессиональная компетентность педагога Ожидаемые результаты подпрограммы:

- совершенствование системы психолого-педагогической поддержки педагогических кадров для увеличения количества инновационно - ориентированных педагогов на 40%;

- непрерывно развивающаяся система поддержки инновационно - ориентированных педагогов;

Критерии и показатели деятельности педагогов выражаются в формировании:

- роста числа педагогов, аттестованных на высшую и первую

квалификационные категории (с 77% до 91%). Рост удовлетворенности педагогов системой их психолого-педагогической поддержки (с 78% до 85%;

- роста с 12% до 30% числа инновационно ориентированных педагогов (оценивается по активности участия педагогов в разработке различных новшеств). Роста количества участников профессиональных педагогических конкурсов различных уровней (с 12% до 28%).

  - Культура здоровья школьника и педагога

Ожидаемые результаты подпрограммы:

сформированная и развивающаяся современная

информационно-образовательная система;

- наличие в Учреждении комфортной психолого-педагогической среды, ориентированной на сохранение и укрепление здоровья участников образовательного процесса;

- наличие системы индивидуального сопровождения обучающихся третьей группы здоровья;

- привитие навыка здорового образа жизни и ценностного отношения к своему здоровью:

- у обучающихся сформировано ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей;

- обучающиеся имеют элементарные представления о физическом, нравственном, психическом и социальном здоровье человека;

- обучающиеся имеют первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности;

- обучающиеся имеют первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, труда и творчества.

6

- обучающиеся знают о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека

Целевые показатели программных мероприятий:

Построение внутренней среды ОУ, обеспечивающей здоровьесозидающий характер образовательного процесса и безопасность обучающихся и педагогов:

- наличие общей и оздоровительной инфраструктуры;

- внедрение здоровьесозидающих образовательных технологий;

- построение научно обоснованного учебного режима;

- обеспечение двигательной активности обучающихся;

- снижение с 21% до 18% количества обучающихся, страдающих хроническими заболеваниями;

- улучшение качества школьного питания (повышение охвата питания с 91.3 % до 93,1%);

- совершенствование школьных интерьеров (оценивается по удовлетворенности участников образовательного процесса);

- индивидуальное психологопедагогическое сопровождение всех обучающихся третьей, четвертой групп здоровья и ОВЗ.

4. Школа активных и успешных детей Ожидаемые результаты:

• наличие апробированного механизма формирования проектно-деловой культуры участников образовательных отношений;

сформированная система поиска и сопровождения одаренных детей;

• эффективно работающий механизм формирования у обучающихся социальной грамотности и компетенций, способствующих адаптации обучающихся к жизни в современном обществе;

• наличие современной системы гражданского и патриотического воспитания обучающихся с опорой на их личный, семейный и эмоциональный опыт и интересы Критерии:

- рост с 18% до 28% количества благотворительных акций, инициированных обучающимися;

- рост  числа  с  13  до  30  культурно-досуговых  мероприятий,

ориентированных на воспитание гражданского и патриотического сознания обучающихся;

- увеличение на 40% количества обучающихся, участвующих в разнообразной проектной деятельности;

- рост на 20% количества педагогов — руководителей ученических проектных работ;

- положительная динамика качества проектных работ обучающихся;

- положительная динамика степени удовлетворенности участников образовательных отношений своим участием в проектной деятельности;

- увеличение на 15% количества обучающихся, принимающих участие в предметных олимпиадах различного уровня;

7

- увеличение на 20% количества участников различных творческих состязаний;

- рост количества обучающихся с 78% до 83%, удовлетворенных образовательным процессом в основном и дополнительном образовании.

5.	Доступная среда

Ожидаемые результаты:

  - создание доступной среды в пространстве школы для обеспечения качества образования детей – инвалидов (ОВЗ);

  - включение детей – инвалидов (ОВЗ) в школьную жизнь, с целью их дальнейшей успешной социализации;

  - проведение совместных занятий детей – инвалидов (ОВЗ)

- школьников для продвижения принципов инклюзивного образования;

  - оптимизация современной образовательной

инфраструктуры, создание в школе Центра поддержки, обучения и развития детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья;

  - реабилитация и сохранение физического и психического здоровья обучающихся с ОВЗ;

  - организация развития педагогического потенциала, курсы повышения квалификации, (семинары, форумы, конференции, вебинары, мастер-классы и другие формы обобщения опыта), организация инклюзивных занятий, активизация проектной деятельности школьников, освоения инновационных форм построения образовательного процесса.

Критерии:

 рост количества детей с ограниченными возможностями здоровья, включенных в систему мероприятий, направленных на социализацию и интеграцию в общество детей данной категории;

 удовлетворенность родителей результатами включения детей с ограниченными возможностями здоровья в систему мероприятий, направленных на социализацию и интеграцию в общество детей данной категории.

| Контроль за | Проводится внутренними экспертами (администрация, педагоги, |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| выполнением | обучающиеся) | и | внешними | экспертами | (родители, |
| программы | общественность) два раза в год (январь, июнь) с целью |  |  |  |  |
|  | уточнения и корректировки дальнейших действий. |  |  |  |  |
|  | Результаты обсуждаются на административных совещаниях, |  |  |  |  |
|  | заседаниях педсоветов, совещаниях педагогов, родительских |  |  |  |  |
|  | собраниях, на заседаниях Наблюдательного совета Учреждения, |  |  |  |  |
|  | заседаниях ученических советов. |  |  |  |  |
|  | Ежеквартальный мониторинг реализации программы развития |  |  |  |  |
|  | ОУ. Отчет об исполнении подпрограмм на 31.12 т/г; на 31.05 т/г |  |  |  |  |
| Руководитель | Сырат Урана Соскур-ооловна |  |  |  |  |
| программы |  |  |  |  |  |

8

- Введение

Программа развития МБОУ Чыргаландинской СОШ МР Тес-Хемский кожуун РТ (далее — Учреждение) впервые была создана в 2006 году. В 2013 году, на основе изменений, в самой системе российского образования и анализа результатов реализации, Программа была скорректирована путем внесения изменений (на период 2013-2018 гг.), а затем разработана в соответствии с изменениями нормативно-правовой базы на период 2018-2024 гг.

Программа развития Учреждение выстраивается с учетом осуществляемой модернизации системы образования России, Республики Татарстан. Идеология и стратегия Программы развития, ее цели и задачи определяются ценностными ориентирами Учреждения. Управленческая деятельность строится на основе осознания необходимости сохранения лучших традиций, существующих в Учреждении, а также модернизации условий и содержания образования, исходящих из требований современного российского законодательства.

Актуальной проблемой современной школы является обеспечение нового уровня качества образования. В условиях введения Профессионального стандарта педагога учитель должен быть ориентирован на достижение новых ценностей и реальную реализацию системно-деятельностного подхода в образовании.

Программа развития Учреждения нацелена на создание условий для качественного образования, развивающего потенциальные возможности ребенка и учителя, обеспечивающие их успех в жизни и деятельности.

Реализация программы позволит радикально переломить накапливающиеся негативные тенденции развития Учреждения.

Направленность программы развития Учреждения заключается в поиске внутренних источников развития, рационального использования накопленного инновационного потенциала образования.

  - основе программы заложены следующие принципы:

- целостность, саморазвитие;

- приоритет нравственных ценностей, жизни и здоровья человека, свободного развития личности;

- воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к природе, семье, Родине; воспитание патриотов России; граждан правового демократического государства, уважающих права и свободы личности, проявляющих активную гражданскую позицию.

- приобщение к лучшим традициям края.

    - Информационная справка

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Чыргаландинская средняя общеобразовательная школа муниципального района «Тес-Хемский кожуун Республики Тыва»

Учредителем образовательного учреждения является Администрация Тес-Хемского кожууна муниципального района «Тес-Хемский район Республики Тыва»

МБОУ  Чыргаландинская СОШ действует на основании устава и в соответствии с лицензией. Устав соответствует требованиям федерального закона РФ от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в Российской Федерации», рекомендательным письмам Минобразования России.

Место	нахождения	Учреждения:	668362, Республика Тыва, Тес-Хемский район ,село Бельдир-Арыг, улица Ленина, дом 30.

Контактная информация: телефон директора 89232684858, e-mail: chyrgalandy@mail.ru.

9

Образовательную деятельность школа осуществляет	в	соответствие	с	лицензией

Серия АА-17 №047947 от 21 июня 2012 года , выданной Министерством образования  науки Республики, по видам образовательной деятельности:

- начальное общее образование;

- основное общее образование;

- среднее общее образование.

Свидетельство о государственной аккредитации от 19 декабря  2017 г. серия 17А01

№0000133 регистрационный № 178

Цель работы Учреждения: Модернизация системы школьного образования через

реализацию подпроектов, обеспечивающих:

- совершенствование системы оценки качества образования при переходе на новые

- федеральные государственные образовательные стандарты;

- организацию эффективной образовательной деятельности учителей-предметников;

- создание условий для развития культурно-образовательной среды;

- совершенствование системы управления.

Задачи Учреждения:

- обеспечить поэтапный переход на новые федеральные государственные образовательные стандарты;

- обеспечить условия для развития педагогического коллектива Учреждения, способного эффективно работать в условиях инновационных изменений в образовании;

- сформировать культурно-образовательную среду, позволяющую каждому ребенку построить индивидуальную траекторию личностного развития, реализовать свои потенциальные возможности, сделать осознанный выбор дальнейшего пути;

- создать специальные условия воспитания, обучения, позволяющие учитывать особые образовательные потребности детей с ограниченными возможностями здоровья;

- обеспечить развитие воспитательной системы, позволяющей каждому обучающемуся раскрыть и максимально реализовать свои индивидуальные творческие способности через расширение спектра программ дополнительного образования детей;

- эффективно использовать социально-экономические механизмы, обеспечивающие расширение доли внебюджетного финансирования деятельности Учреждения.

- Анализ потенциала развития Учреждения

Программа развития Учреждения разработана с целью обеспечения устойчивого развития Учреждения в условиях модернизации российского образования через создание такой образовательной среды, где традиции образования в Учреждении сочетаются с изменяющимися требованиями государства и общества к содержанию и качеству образования.

Стратегической целью развития образовательной системы Учреждения при реализации Программы развития 2014-2018 гг. было: создание механизмов устойчивого развития Учреждении для обеспечения равных условий образования и воспитания учащихся при равных стартовых возможностях в условиях изменяющегося запроса общества и государственного заказа.

Для достижения указанной цели решались следующие задачи:

- создание механизма проектирования дальнейшего развития жизнедеятельности образовательного учреждения;

- повышение научно-методического проектно-исследовательского уровня педагогического коллектива;

- оптимизация психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса и обучающихся;

- системное материально-техническое и ресурсное обеспечение образовательного процесса.

10

Результативность образовательной деятельности Учреждения

Учреждение успешно реализует основную общеобразовательную программу на всех уровнях образования.

При составлении учебного плана в первую очередь учитывается необходимость выполнения основной цели образовательной программы: создания педагогических условий для развития познавательных способностей обучающихся, базовой культуры личности с учётом его способностей, интересов и возможностей.

По итогам анализа работы Учреждения можно утверждать что:

  - в   Учреждении   созданы   условия   для   повышения   качества   образования

(организационные,управленческие,кадровыеипрограммно-технологические,

материально-технические, финансово-экономические, санитарно-гигиенические, нормативно-правовые);

  - обновлена локальная нормативно-методическая база Учреждения. Разработаны должностные инструкции с закреплением обязанностей, полномочий и ответственности;

  - педагоги Учреждения через обучение на курсах повышения квалификации и самообразование осваивают новые методы и технологии обеспечения нового качества образования (информационно-компьютерные технологии, метод проектов и др.), а также продолжают совершенствовать образовательные технологии, позволяющие обеспечить высокое качество образовательного процесса (игровые, здоровьесберегающие технологии, разноуровневое обучение, обучение в сотрудничестве);

  - продолжается создание информационно-компьютерной среды для управления информационными ресурсами и оптимизации процесса принятия управленческих решений. Документооборот переводится на электронные носители.

    - Учреждении внедряется идея значимости образования, самообразования и самопознания в образовательном процессе; актуализируется задача формирования навыков самостоятельной творческой познавательной деятельности; возрастает ценность умений практического использования полученных в ходе обучения знаний. При этом самообразование представляется как вид образовательной деятельности для удовлетворения индивидуальных познавательных интересов, дополнительного образования, но акцент делается на существенном возрастании объема самостоятельной деятельности обучающихся на уроках.

Зафиксированы следующие проблемы, на решение которых будет направлена представленная программа развития:

- недостаточно высокий уровень гражданской активности обучающихся и ближайшего социального окружения ОУ;

- недостаточная мотивация ряда обучающихся и педагогов к участию в творческих процессах, деятельности по самосовершенствованию;

- рост заболеваемости обучающихся и педагогов, негативное влияние непропорциональных нагрузок эмоционального и интеллектуального характера на утомляемость;

- недостаточная психолого-педагогическая компетентность родителей (законных представителей) обучающихся, которая во многом является следствием увеличения числа родителей, осуществляющих трудовую деятельность вахтовым способом.

11

- Концепция развития Учреждения на 2019-2024 годы

Прогнозирование развития Учреждения опирается на следующие идеи:

    - Предметные, метапредметные и личностные результаты - новое в работе педагога. Рамки нового содержания образования задают ФГОС.

Основная функция оценочной деятельности всегда связана с повышением качества образования. Система оценивания - главный интегрирующий фактор школьного образовательного пространства, основное средство диагностики проблем обучения и осуществления обратной связи. Контроль знаний обучающихся - это процесс соотношения достигнутых результатов обучения с запланированными целями обучения. В соответствии с ФГОС ООО система оценивания сегодня строится на следующих принципах:

  - оценивание - постоянный процесс, интегрированный в образовательную практику;

  - оценивание может быть только критериальным, критерии оценивания известны и педагогам и обучающимся;

  - система оценивания выстраивается таким образом, чтобы обучающиеся включались в контрольно-оценочную деятельность, приобретая навыки самооценки.

    - Творческий подход, непрерывный поиск новых форм, содержания, методов обучения и воспитания - выбор современного учителя. Главным действующим лицом постоянного обновления является учитель, способный к преодолению отживших штампов

- стереотипов, умеющий осваивать новые педагогические технологии, готовый к научно-исследовательской деятельности, научно – методической работе. Именно такой учитель способен включить ученика в непрерывный процесс сотрудничества, основанный на принципах:

  - индивидуализации обучения;

  - максимального разнообразия предоставляемых возможностей;

  - возрастания роли внеучебной деятельности;

  - особого внимания к интегративным тенденциям.

Для реализации указанных выше целей и задач Программы развития предполагается использование уже имеющихся ресурсов Учреждения, их актуализация, и привлечение новых. С учетом потенциала Учреждения представленный сценарий развития является реалистичным и осуществимым.

Основными	принципами	построения	Программы	являются	принципы

демократизации,	сотрудничества,	социальной	адекватности,	преемственности,

гуманизации, диагностичности, ответственности, вариативности, открытости, динамичности, развития, соблюдения и реализации общероссийских, муниципальных правовых актов и постановлений, регулирующих деятельность образовательных учреждений.

Цель программы: формирование единого образовательного пространства школы, гарантирующего вариативность и многообразие содержания и форм образования, которое обеспечит доступность непрерывного повышения обучающимся собственного образовательного уровня в соответствии с изменением его возрастных потребностей.

Задачи:

- обеспечение предоставления общедоступного и бесплатного образования на всех уровнях при соответствующем уровне качества и безопасности предоставления образовательных услуг;

- организация сетевого взаимодействия в реализации проектной и исследовательской деятельности обучающихся для развития их познавательной активности;

- формирование и развитие ключевых социальных компетенций у обучающихся средствами организации социокультурной среды в школе, в том числе с помощью социальных партнеров;

- развития  системы  поддержки  талантливых  детей  и  развития  учительского

12

потенциала в процессе развития познавательной активности обучающихся;

  - совершенствование системы воспитания гражданского- патриотического сознания обучающихся;

  - осуществление индивидуально ориентированного медико-социального и психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ с учётом их индивидуальных возможностей, обеспечение возможности освоения детьми с ОВЗ основной образовательной программы и их интеграции в образовательное учреждение.

Социально-педагогическая миссия Учреждения: удовлетворение образовательных потребностей обучающихся в соответствии с их индивидуальными возможностями в условиях воспитательно-образовательной среды, способствующей формированию гражданской ответственности, духовности, инициативности, самостоятельности, способности к успешной социализации в обществе на основе приобщения к мировым культурным ценностям.

Путём простой передачи знаний не сформировать социально ответственную, активную личность, гражданина и патриота. Данная направленность современного образования может быть реализована только в процессе утверждения субъектной позиции как учеников, так и учителя, в педагогическом взаимодействии на основе активных и интерактивных форм обучения в соответствии с индивидуальными образовательными потребностями. Результативность такого взаимодействия во многом определяется способностью учителя строить собственную профессиональную деятельность на основе новых принципов образования, конструировать новое содержание и технологии обучения

- воспитания.

Проектируемые существенные изменения образовательной системы Учреждения должны привести к достижению нового качества образования, повышению доступности качественного образования, более эффективному использованию имеющихся ресурсов. В связи с этим Программа разработана как программа управляемого, целенаправленного перехода Учреждения к получению качественно новых результатов образования обучающихся.

13

- Основные направления реализации Программы развития Проект 1

«Обеспечение качества образования при переходе на федеральные государственные образовательные стандарты второго поколения»

Система оценки качества образования - это совокупность организационных и функциональных структур, норм и правил, диагностических и оценочных процедур, обеспечивающих на единой концептуально-методологической основе оценку

образовательных достижений обучающихся, эффективность деятельности образовательного учреждения, качества образовательных программ с учетом запросов основных пользователей. Оценка качества образования - это определение степени соответствия ресурсного обеспечения образовательного процесса в Учреждении, образовательных результатов нормативным требованиям, стандартам, социальным и личностным ожиданиям всех участников. Модернизация системы образования, введение независимой внешней оценки знаний, умений и навыков обучающихся, компетентностный подход к обучению поставили новую задачу в системе оценки качества обучения в Учреждении.

Цель	проекта:	Создание	комплекса	условий	для	обеспечения	нового	качества

образования.

Задачи:

- улучшение качества образования за счет эффективного использования современных ИКТ;

- формирование механизмов развития у обучающихся всех возрастных категорий универсальных учебных действий;

- развитие приемов естественно - научного образования как системообразующего компонента образовательной системы Учреждения.

- совершенствование процессов интеграции основного и дополнительного образования детей в Учреждении.

Ожидаемые результаты подпрограммы:

- cоздание образовательной среды для исследовательской и проектной деятельности обучающихся в развитии их познавательной активности в соответствии с требованиями ФГОС;

- повышение результатов государственной аттестации;

- увеличение количества участников проектно- исследовательской деятельности;

- увеличение количества участников научно-практических конференций различного уровня;

- совершенствование работы по программам ОВЗ образовательной системы

Учреждения.

Критерии и показатели повышения качества образования выражаются в кодификаторе личностных результатов обучения в условиях модернизации образования и действия ФГОС:

- переход обучающихся на уровне основного общего образования на ФГОС основного общего образования. Наличие условий для перехода 9-х классов к обучению по ФГОС среднего общего образования;

- 100% педагогов являются уверенными пользователями компьютерной техникой; 30% — авторами мультимедиа пособий, участниками педагогических ИНТЕРНЕТ – сообществ, создателями сайтов:

- владение 90% педагогов деятельностными методами обучениями, технологиями учебного сотрудничества и игровыми технологиями. 100% овладение старшеклассниками приемами само- и взаимооценивания:

14

- Повышение качества знаний на 10% по предметам образовательной области «Математика», улучшение результатов ЕГЭ и ГИА по математике.

- 80% курсов дополнительного образования детей содержательно и методически связаны с учебными курсами основного образования. Каждая учебная дисциплина основного образования поддержана дополнительными образовательными программами.

План реализации

| № | Содержание деятельности | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| п/п |  |  |  |
| 1 | Реализация основной | 2018-2024 | Директор, заместитель |
|  | образовательной программы |  | директора по УР, |
|  | начального общего и основного |  | учителя |
|  | общего образования с учетом новых |  |  |
|  | требований к результатам освоения, |  |  |
|  | структуре и условиям реализации |  |  |
|  | основных образовательных программ |  |  |
| 2 | Включение в практику работы | В течение всего | Директор, заместитель |
|  | педагогического коллектива нового | периода | директора по УР, |
|  | поколения электронных |  | руководитель МО |
|  | образовательных ресурсов |  |  |
| 3 | Организация и проведение теоретико- | В течение всего | Заместитель |
|  | практических семинаров, заседаний | периода | директора по УР, |
|  | творческих групп, ориентированных |  | руководитель МО |
|  | на реализацию отдельных |  |  |
|  | направлений основной |  |  |
|  | образовательной программы |  |  |
|  | начального общего и основного |  |  |
|  | общего образования |  |  |
| 4 | Презентация педагогического опыта | В течение всего | Заместитель |
|  | через печатные и информационно- | периода | директора по УР |
|  | коммуникационные издания |  |  |
|  | различных уровней |  |  |
| 5 | Разработка проекта основной | 2020 | Заместители |
|  | образовательной программы среднего |  | директора по УВР, |
|  | общего образования Учреждения, |  | руководители ШМО |
|  | соответствующей требованиям ФГОС |  |  |
| 6 | Апробация системы мониторинга | 2018-2024 | Педагогический |
|  | качества образовательных |  | коллектив |
|  | достижений обучающихся на уровне |  |  |
|  | начального и общего и основного |  |  |
|  | общего образования |  |  |

15

| 7 | Совершенствование методики работы | 2019 | Заместители |
| --- | --- | --- | --- |
|  | педагогов и обучающихся с |  | директора по УВР |
|  | цифровым инструментарием. |  |  |
|  | Проведение ИТ-семинаров по |  |  |
|  | изучению педагогическим |  |  |
|  | коллективом современных |  |  |
|  | информационных технологий |  |  |
| 8 | Создание творческого объединения | 2019 | Заместители |
|  | учителей, активно применяющих |  | директора по УВР |
|  | цифровую технику в своей практике, |  |  |
|  | проведение мастер-классов для |  |  |
|  | коллег |  |  |
| 9 | Проведение цикла семинаров с | В течение всего | Заместители |
|  | педагогами по проблеме | периода | директора по УВР |
|  | формирования УУД средствами |  |  |
|  | урочной и внеурочной деятельности |  |  |
| 10 | Внедрение в практику работы | 2018-2019 | Заместители |
|  | Учреждения оценочных систем, |  | директора по УВР |
|  | ориентированных на обучение |  |  |
|  | школьников само- и |  |  |
|  | взаимооценивания |  |  |

Проект 2

«Профессиональная компетентность педагога»

Целевое назначение подпрограммы:

Развитие профессиональной компетентности педагогов, поддержка учителей-новаторов.

Задачи подпрограммы:

1. совершенствование системы психолого-педагогической поддержки педагогических кадров, предполагающей интеграцию возможностей систем дополнительного профессионального педагогического образования, методической работы

- Учреждении и самообразования педагогов:

  - совершенствование психолого-педагогической компетентности различных категорий педагогов;

  - совершенствование организации информационно-консультативной помощи педагогам по разрешению профессиональных и психологических проблем;

  - осуществление системы мер по обеспечению психологической разгрузки и стабилизации душевного состояния педагогов:

- профилактика и укрепление физического и психического здоровья педагогических кадров;

- комплекс тренингов по коррекции проблемных ситуаций социализации учителя, педагога дополнительного образования:

- осуществление мер по совершенствованию коммуникативной компетенции педагогов;

- внедрение профессионального стандарта педагога на основе создания организационной культуры ОУ;

- расширение использования модели дистанционного образования при переподготовке и повышении квалификации педагогических работников;

16

- расширение практики сетевого взаимодействия учителей, направленной на взаимную методическую поддержку.

2. Совершенствование системы поддержки инновационной ориентации педагогов:

- стимулирование активности педагогов при освоении ими новых образовательных технологий, форм и методов образовательного процесса;

- совершенствование методик подготовки к участию представителей Учреждения в конкурсах профессионального мастерства;

- организация публикаций во всероссийских и региональных методических изданиях материалов о лучших образцах педагогического опыта работников Учреждения, создание банка данных методических разработок учителей;

- привлечение профессорско-преподавательского состава вузов, специалистов формирование и поддержка творческих проблемных групп педагогов, ориентированных на решение актуальных задач развития Учреждения, реализацию новых основных образовательных программ.

Ожидаемые результаты подпрограммы:

3. Совершенствование системы психолого-педагогической поддержки педагогических кадров для увеличения количества инновационно - ориентированных педагогов на 40%.

- Непрерывно развивающаяся система поддержки инновационно - ориентированных педагогов.

Критерии и показатели деятельности педагогов выражаются в формировании:

3. роста числа педагогов, аттестованных на высшую и первую квалификационные категории (с 77% до 91%). Рост удовлетворенности педагогов

системой их психолого-педагогической поддержки (с 78% до 85%).

4. роста с 12% до 30% числа инновационно ориентированных педагогов (оценивается по активности участия педагогов в разработке различных новшеств). Роста количества участников профессиональных педагогических конкурсов различных уровней (с 12% до 28%).

План реализации

|  | Содержание деятельности | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| № |  |  |  |
| п/п |  |  |  |
| 1 | Реализация основной образовательной | 2018-2024 | Директор, заместитель |
|  | программы начального общего |  | директора по УР, |
|  | образования с учетом новых |  | учителя |
|  | требований к результатам освоения, |  |  |
|  | структуре и условиям реализации |  |  |
|  | основных образовательных программ |  |  |
| 2 | Включение в практику работы | В течение всего | Директор, заместитель |
|  | педагогического коллектива нового | периода | директора по УР, |
|  | поколения электронных |  | руководители ШМО |
|  | образовательных ресурсов |  |  |

17

| 3 | Организация и проведение теоретико- | В течение всего | Заместитель |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | практических семинаров, заседаний | периода | директора по УВР, |  |
|  | творческих групп, ориентированных на |  | руководитель МО |  |
|  | реализацию отдельных направлений |  |  |  |
|  | основной образовательной программы |  |  |  |
|  | начального общего образования |  |  |  |
| 4 | Презентация педагогического опыта | В течение всего | Заместитель |  |
|  |  | периода | директора по УВР |  |
|  | через печатные и информационно- |  |  |  |
|  | коммуникационные издания различных |  |  |  |
|  | уровней |  |  |  |
| 5 | Разработка проекта основной | 2020 | Заместители |  |
|  |  |  | директора по УВР, |  |
|  | образовательной программы среднего |  |  |  |
|  |  |  | руководители ШМО |  |
|  | общего образования Учреждения, |  |  |  |
|  | соответствующей требованиям ФГОС |  |  |  |
| 6 | Апробация системы мониторинга | 2019-2020 | Педагогический |  |
|  |  |  | коллектив |  |
|  | качества образовательных достижений |  |  |  |
|  | обучающихся на уровне начального и |  |  |  |
|  | общего образования |  |  |  |
| 7 | Совершенствование методики работы | 2019 | Заместители |  |
|  | педагогов и обучающихся с цифровым |  | директора по УВР |  |
|  | инструментарием. Проведение ИТ- |  |  |  |
|  | семинаров по изучению |  |  |  |
|  | педагогическим коллективом |  |  |  |
|  | современных ИТ- технологий |  |  |  |
| 8 | Создание творческого объединения | 2019 | Заместители |  |
|  | учителей, активно применяющих |  | директора по УВР |  |
|  | цифровую технику в своей практике, |  |  |  |
|  | проведение мастер-классов для колле |  |  |  |
| 9 | Проведение цикла семинаров с | В течение всего | Заместители |  |
|  | педагогами по проблеме формирования | периода | директора по УВР |  |
|  | УУД средствами урочной и внеурочной |  |  |  |
|  | деятельности |  |  |  |
| 10 | Внедрение в практику работы | 2018-2019 | Заместители |  |
|  | Учреждения оценочных систем, |  | директора по УВР |  |
|  | ориентированных на обучение |  |  |  |
|  | школьников само- и взаимооценивания |  |  |  |

18

| 11 | Проведение консультаций по | В течение всего | Директор, |
| --- | --- | --- | --- |
|  | разрешению профессиональных и | периода | заместители |
|  | психологических проблем |  | директора по УВР, |
|  |  |  | руководители ШМО,ППС |
| 13 | Организация мероприятий, | В течение всего | Директор, |
|  | способствующих обеспечению | периода | заместители |
|  | психологической разгрузки и |  | директора по УВР, |
|  | стабилизации душевного состояния |  | руководители МО |
|  | педагогов |  |  |
| 14 | Пополнение «Методической копилки» | В течение всего | Заместители |
|  | ОУ на школьном сервере с целью | периода | директора по УВР, |
|  | расширения практики сетевого |  | руководители МО |
|  | взаимодействия учителей |  |  |

Проект 3

«Культура здоровья школьника и педагога»

Целевое назначение подпрограммы: Формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни субъектов образовательного процесса. Задачи:

1. Формирование современной информационно-образовательной системы Учреждения.

2. Совершенствование среды Учреждения, ориентированной на здоровьесберегающую образовательную деятельность.

Ожидаемые результаты подпрограммы:

- сформированная и развивающаяся современная информационно-образовательная система;

- наличие в Учреждении комфортной психолого-педагогической среды, ориентированной на сохранение и укрепление здоровья участников образовательного процесса;

- наличие системы индивидуального сопровождения обучающихся третьей группы здоровья.

- привитие навыка здорового образа жизни и ценностного отношения к своему здоровью:

- у обучающихся сформировано ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей;

- обучающиеся имеют элементарные представления о физическом, нравственном, психическом и социальном здоровье человека;

- обучающиеся имеют первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности;

- обучающиеся имеют первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, труда и творчества.

- обучающиеся знают о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека

Целевые показатели программных мероприятий:

Построение внутренней среды ОУ, обеспечивающей здоровьесозидающий характер образовательного процесса и безопасность обучающихся и педагогов:

-наличие общей и оздоровительной инфраструктуры;

-внедрение здоровьесозидающих образовательных технологий;

19

- построение научно обоснованного учебного режима;

- обеспечение двигательной активности обучающихся;

- снижение с 21% до 18% количества обучающихся, страдающих хроническими заболеваниями;

- улучшение качества школьного питания (повышение охвата питания с 91.3 % до

93,1%);

- совершенствование школьных интерьеров (оценивается по удовлетворенности участников образовательного процесса);

- индивидуальное психолого-педагогическое сопровождение всех обучающихся третьей, четвертой групп здоровья и ОВЗ.

План реализации

| п/п | Содержание деятельности | Сроки | Ответственные |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Г | Диагностика состояния здоровья: | В течение | Медицинский |  |
| 1 |  |  |  |  |
|  | - комплексная оценка состояния здоровья и | всего | работник |  |
|  | физического развития с определением | периода |  |  |
|  | функциональных резервных возможностей |  |  |  |
|  | организма: |  |  |  |
|  | - заполнение паспорта здоровья классных |  |  |  |
|  | коллективов; |  |  |  |
|  | - комплектование физкультурных групп |  |  |  |
| 2 | Создание компьютерного банка данных | 2018 г. | классные |  |
|  | информации о состоянии здоровья обучающихся |  | руководители |  |
| 3 | Осуществление работы по здоровьесбережению | В течение | Заместитель директора |  |
|  | детей через следующие формы организации | всего | по ВР |  |
|  | физического воспитания: | периода |  |  |
|  | организация работы спортивных секций; |  |  |  |
|  | - физкультурные минутки и паузы на уроках; |  |  |  |
|  | -подвижные перемены с музыкальным |  |  |  |
|  | сопровождением; |  |  |  |
|  | общешкольные спортивные мероприятия; |  |  |  |
|  | Дни здоровья и спорта |  |  |  |
| 4 | Создание системы информированности родителей | 2018 г. | Медицинский |  |
|  | о результатах анализа состояния здоровья |  | работник |  |
|  | обучающихся |  |  |  |
| ¦5 | Мониторинговые исследования «Здоровье | ежегодно | Заместитель директора |  |
|  | обучающихся Учреждения», в том числе по |  | по УР |  |
|  | нормализации учебной нагрузки учащихся, |  |  |  |
|  | дозирование домашних заданий; создание |  |  |  |
|  | комфортной образовательной среды |  |  |  |
| 6 | Обучение педагогических работников (курсы | В течение | Заместитель директора |  |
|  | повышения квалификации) здоровьесозидающим | всего | по УР, руководители |  |
|  | технологиям, построению здоровьесозидающей | периода | методических |  |
|  | среды образовательного пространства |  | объединений |  |

20

| 7 | Внедрение оптимальных здоровьесберегающих | В течение | Заместитель директора |
| --- | --- | --- | --- |
|  | педагогических технологий, способствующих | всего | по УР, руководители |
|  | повышению качества обучения, созданию | периода | методических |
|  | благоприятной психологической атмосферы в |  | объединений |
|  | образовательной деятельности, сохранению и |  |  |
|  | укреплению психического и физического здоровья |  |  |
|  | обучающихся и педагогов |  |  |
| 8 | Привлечение родителей к общешкольным | Ежегодно | Заместитель директора по ВР, |
|  | оздоровительным мероприятиям |  | классные |
|  |  |  | руководители |
| 9 | Выполнение норм СанПиН в процессе | В течение | Заместитель директора |
|  | организации УВП: | всего | по УР |
|  | при составлении школьного расписания; | периода |  |
|  | здоровьесберегающий подход к организации урока |  |  |
|  | и перемены |  |  |
| 10 | Обеспечение полноценного горячего питания | В течение | Директор, |
|  | детей | всего | Комиссия по организации питания |
|  |  | периода |  |
| 11 | Своевременное выявление и усиление адресности | 2018-2024 гг. | Педагог-психолог |
|  | психологической помощи детям, имеющим |  |  |
|  | поведенческие отклонения |  |  |
| 12 | Разработка тематики лектория для родителей по | В течение | Заместитель директора |
|  | проблемам сохранения здоровья детей | всего | по ВР |
|  |  | периода |  |
| 13 | Диспансеризация обучающихся. Контроль | В течение | Курирующий медицинский |
|  | состояния здоровья на основании результата | всего | работник |
|  | диспансеризации в течение учебного года | периода |  |
| 14 | Организация мероприятий, направленных на | В течение | Заместитель директора |
|  | борьбу с вредными привычками детей и | всего | по ВР, медицинский |
|  | молодежи, профилактику наркомании и | периода | работник |
|  | алкоголизма |  |  |
|  | Проект 4 |  |  |

«Школа активных и успешных детей»

Цель:	Формирование	механизма	повышения	качества	обученности.	Развитие

гражданско	–	патриотической	позиции	и	формирование	социальной	ответственности

обучающихся.

Задачи:

- формирование в образовательном пространстве Учреждения проектно-деловой

культуры.

- отбор и внедрение механизма поиска и сопровождения одаренных детей;

- формирование социальной грамотность и компетенции, способствующих адаптации обучающихся к жизни в современном обществе;

- совершенствование системы воспитания гражданско - патриотического сознания обучающихся.

Ожидаемые результаты:

• наличие апробированного механизма формирования проектно-деловой культуры участников образовательных отношений;

сформированная система поиска и сопровождения одаренных детей;

21

• эффективно работающий механизм формирования у обучающихся социальной грамотности и компетенций, способствующих адаптации обучающихся к жизни в современном обществе;

- наличие современной системы гражданского и патриотического воспитания обучающихся с опорой на их личный, семейный и эмоциональный опыт и интересы Критерии:

- рост с 18% до 28% количества благотворительных акций, инициированных обучающимися;

- рост числа с 13 до 30 культурно - досуговых мероприятий, ориентированных на воспитание гражданского и патриотического сознания обучающихся;

|  | - |  | увеличение на 40% количества обучающихся, |  |  |  | участвующих в |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | разнообразной проектной деятельности; |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - |  | рост на 20% количества педагогов — руководителей ученических |  |  |  |  |  |
|  | проектных работ; |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - |  | положительная динамика качества проектных работ обучающихся; |  |  |  |  |  |
|  | - |  | положительная динамика степени удовлетворенности участников |  |  |  |  |  |
|  | образовательных отношений своим участием в проектной деятельности; |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - |  | увеличение на 15% количества обучающихся, принимающих участие |  |  |  |  |  |
|  | в предметных олимпиадах различного уровня; |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - |  | увеличение на 20% количества участников |  | различных творческих |  |  |  |
|  | состязаний; |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - |  | рост количества обучающихся с 78% до |  | 83%, |  | удовлетворенных |  |
|  | образовательным процессом в основном и дополнительном образовании. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | План реализации |  |  |  |  |  |  |
| № |  | Содержание деятельности |  | Сроки |  | Ответственные |  |  |  |
| 1 |  | Разработка Положения о внеурочной деятельности. |  | Август |  | Заместитель директора |  |  |  |
|  |  | Программ внеурочной деятельности на основном уровне |  | 2018 |  |  | по ВР, |  |  |
|  |  | обучения (5-9 классы) в соответствии с ФГОС ООО. |  |  |  |  | руководитель |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | МО |  |  |
| 2 |  | Развитие дополнительного образования (внеурочной |  | 2018-2024 |  | Заместитель директора |  |  |  |
|  |  | деятельности) по следующим направлениям: спортивно- |  |  |  |  | по ВР |  |  |
|  |  | оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | общеинтеллектуальное, общекультурное, техническое |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Анатиз социального заказа. Анкетирование родителей |  | Ежегодно |  | Заместитель директора |  |  |  |
|  |  |  |  | в мае |  |  | по ВР |  |  |
| 4 |  | Привлечение обучающихся к занятиям в кружках и |  | Ежегодно |  |  | руководитель |  |  |
|  |  | секциях |  |  |  |  | МО |  |  |
| 5 |  | Развитие мотивации обучающихся к участию в школьных, |  | Ежегодно |  |  | руководитель МО |  |  |
|  |  | школьных, муниципальных, областных, всероссийских |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | программах |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Мониторинг занятости обучающихся в системе |  | Ежегодно |  | Заместитель директора |  |  |  |
|  |  | дополнительного образования (внеурочной деятельности). |  |  |  |  | по ВР |  |  |
|  |  | Мониторинг востребованности кружков и секций на базе |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Учреждения. |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Улучшение материально-технического оснащения системы |  | 2018-2024 |  |  | Директор |  |  |
|  |  | дополнительного образования детей |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Расширение социального партнерства с учреждениями |  | 2018-2024 |  | Заместитель директора |  |  |  |
|  |  | дополнительного образования |  |  |  |  | по ВР |  |  |

22

| 9 | Проведение проектно-ориентированного семинара для | 2019 | Заместитель директора |
| --- | --- | --- | --- |
|  | учителей-предметников, классных руководителей, |  | по ВР |
|  | педагогов дополнительного |  |  |
|  | образования, реализующих программы дополнительного |  |  |
|  | образования (внеурочной деятельности) |  |  |
| 10 | Презентация педагогического опыта по дополнительному | 2019-2024 | Заместитель директора |
|  | образованию (внеурочной деятельности) для |  | по ВР, |
|  | педагогического сообщества на разных уровнях |  | руководитель |
|  |  |  | МО |
| 11 | Организация сетевого взаимодействия с учреждениями | 2018-2024 | Заместитель директора |
|  | дополнительного образования |  | по ВР |
| 12 | Формирование системы творческих мероприятий по | 2018-2024 | Заместитель директора |
|  | выявлению конструктивных решений различных |  | по ВР |
|  | социальных проблем (диспутов, деловых и ролевых игр, |  |  |
|  | конференций, конкурсов социальных проектов, социально |  |  |
|  | ориентированных акций и пр.) |  |  |
| 13 | Проведение благотворительных акций по | 2018-2024 | Заместитель директора |
|  | совершенствованию экологии микрорайона Учреждения, |  | по ВР |
|  | поддержке сирот и людей, оказавшихся в социально |  |  |
|  | опасной ситуации |  |  |
| 14 | Формирование системы организационно-деятельностных | В течение | Заместитель директора |
|  | игр, тестирований, анкетирований, психологических | всего | по ВР |
|  | тренингов, ориентированных на развитие социальных | периода |  |
|  | компетенций |  |  |
|  | Проект 5 |  |  |
|  | «Доступная среда» |  |  |

Цель: Обеспечение максимальной доступности МБОУ Чыргаландинской СОШ для всех групп обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Задачи:

- обновление материально-технической базы для обеспечения условий реализации проекта;

- выявление особых образовательных потребностей детей с ОВЗ;

- осуществление индивидуально ориентированного медико-социального и психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ с учётом их индивидуальных возможностей;

- обеспечение возможности освоения детьми с ОВЗ основной образовательной программы и их интеграцию в Учреждение;

- формирование условия для эффективного развития обучающихся с ОВЗ. Ожидаемые результаты:

- создание доступной среды в пространстве школы для обеспечения качества образования детей – инвалидов (ОВЗ);

- включение детей – инвалидов (ОВЗ) в школьную жизнь, с целью их дальнейшей успешной социализации;

- проведение совместных занятий детей – инвалидов (ОВЗ) и школьников для продвижения принципов инклюзивного образования;

- оптимизация современной образовательной инфраструктуры, создание в школе Центра поддержки, обучения и развития детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья;

23

- реабилитация и сохранение физического и психического здоровья обучающихся  с

ОВЗ;

- организация развития педагогического потенциала, курсы повышения квалификации, (семинары, форумы, конференции, вебинары, мастер-классы и другие формы обобщения опыта), организация инклюзивных занятий, активизация проектной деятельности школьников, освоения инновационных форм построения образовательного процесса.

Критерии:

 рост количества детей с ограниченными возможностями здоровья, включенных в систему мероприятий, направленных на социализацию и интеграцию в общество детей данной категории;

 удовлетворенность родителей результатами включения детей с ограниченными возможностями здоровья в систему мероприятий, направленных на социализацию и интеграцию в общество детей данной категории.

План реализации

| № |  |  | Содержание деятельности |  |  |  | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1. Нормативно-правовой аспект: |  |  |  |  |
| 1.1 | Формирование банка нормативно-правовых документов |  |  |  |  |  | 2018 –2024 г. | Администрация |
|  | федерального, регионального, муниципального уровней, |  |  |  |  |  |  | ОУ |
|  | регламентирующих введение и реализацию деятельности |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ОУ в связи с введением инклюзивного образования для |  |  |  |  |  |  |  |
|  | обучающихся с ограниченными возможностями. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Разработка |  | и | утверждение | образовательных |  | 2018–2024 г. | Педагогический |
|  | адаптированных программ и рабочих адаптированных |  |  |  |  |  |  | совет, |
|  | программ учителей-предметников по учебным предметам |  |  |  |  |  |  | заместитель |
|  | и внеклассной работе |  |  | с учетом изменений предметных, |  |  |  | директора по |
|  | метапредметных целей, личностных результатов. |  |  |  |  |  |  | УР |
| 1.3 | Подготовка нормативно-правовой базы: |  |  |  |  |  | При | Администрация |
|  |  | подготовка приказов по введению ФГОС ОВЗ; |  |  |  |  | поступлении | ОУ |
|  |  | внесение изменений и дополнений в основную |  |  |  |  | детей с ОВЗ |  |
|  | общеобразовательную программу; |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | должностные инструкции работников; |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Положение об организации обучения по |  |  |  |  |  |  |
|  | Индивидуальным адаптированным |  |  |  | образовательным |  |  |  |
|  | программам детей с ОВЗ; |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | заключение договора с родителями; |  |  |  |  |  |  |
|  |  | правила приёма |  | обучающихся | в образовательное |  |  |  |
|  | учреждение, в котором включены пункты о правилах |  |  |  |  |  |  |  |
|  | зачисления |  | обучающихся с ОВЗ в общеобразовательные |  |  |  |  |  |
|  | классы; |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | положение о ПМПК ОУ, в котором есть пункты о |  |  |  |  |  |  |
|  | психолого-педагогическом сопровождении обучающихся |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с ОВЗ; |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | положение о нормах профессиональной этики |  |  |  |  |  |  |
|  | педагогов. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Проведение |  | мониторинга готовности |  | образовательной |  | 2018 – 2024 гг. | Администрация |
|  | организации к введению ФГОС ОВЗ |  |  |  |  |  |  | ОУ |
|  |  |  | 2. | Организационно-управленческий аспект: |  |  |  |  |
| 2.1 | Заседания рабочей группы. |  |  |  |  |  | 1 раз в квартал | Руководитель |
|  | Цель: | координация |  | деятельности | педагогического |  | в течение | рабочей группы |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 24 |

|  | коллектива по подготовке к введению ФГОС ОВЗ |  |  |  |  |  |  |  | 2018-2024 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | учебного года |  |
| 2.2 | Участие в семинарах в рамках подготовки к введению |  |  |  |  |  |  |  | В течение | Директор |
|  | ФГОС ОВЗ |  |  |  |  |  |  |  | 2018-2024 | школы, |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | учебного года | руководитель |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | рабочей группы |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | по работе с |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | детьми с ОВЗ |
| 2.3 | Анализ имеющихся условий (кадровых, |  |  |  |  |  |  | материально- | Постоянно | Рабочая группа |
|  | технических, учебно-методических и информационных, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | финансовых), |  |  | их | соответствие/несоответствие |  |  |  |  |  |
|  | требованиям ФГОС ОВЗ (разрывы) |  |  |  |  |  |  | определение |  |  |
|  | дефицитов в имеющихся условиях и мер по их |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | устранению |  | (в | соответствии |  | с |  | имеющимися |  |  |
|  | возможностями) (в соответствие с разработанной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | моделью мониторинга) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Организация |  | и | ведение внеурочной |  |  | деятельности в |  | 2018 – 2024 | Заместители |
|  | начальной школе: |  |  |  |  |  |  |  |  | директора по |
|  | кружки, клубы, секции, |  |  |  | интеллектуальные и творческие |  |  |  |  | УВР. |
|  | конкурсы, олимпиады различного уровня, спортивные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | соревнования и т.д. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Реализация образовательных практик с учетом |  |  |  |  |  |  |  | В течение | Классные |
|  | возрастного и деятельностного подходов (в рамках |  |  |  |  |  |  |  | 2018-2024 | руководители, |
|  | внеурочной деятельности) детей с ОВЗ: |  |  |  |  |  |  |  | учебного года | заместители |
|  |  | краткосрочные метапредметные проекты; |  |  |  |  |  |  |  | директора по |
|  |  | естественнонаучные практикумы; |  |  |  |  |  |  |  | УВР. |
|  |  | погружение и т.д. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3. | Информационно-методический аспект: |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Проведение совещаний |  |  |  | семинаров | с | педагогическим |  | В течение | Директор |
|  | коллективом в целом и учителями начальной школы в |  |  |  |  |  |  |  | 2018-2019 | школы, |
|  | частности по актуализации знаний: |  |  |  |  |  |  |  | учебного года | Заместитель |
|  |  | Федерального |  |  |  | государственного |  |  |  | директора по |
|  | образовательного стандарта обучающихся |  |  |  |  |  |  | обучающихся |  | УР, |
|  | с ограниченными возможностями здоровья; |  |  |  |  |  |  |  |  | руководители |
|  |  | Нормативно-правовых |  |  |  |  |  | документов, |  | ШМО |
|  | регулирующих введение ФГОС ОВЗ; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Программы |  |  | формирования |  | универсальных |  |  |  |
|  | учебных действий; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Программы |  |  | организации |  |  | внеурочной |  |  |
|  | деятельности детей с ОВЗ; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Санитарно-гигиенических требований |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Информирование родителей (законных представителей) о |  |  |  |  |  |  |  | 2018г. | Директор |
|  | реализации ФГОС ОВЗ |  |  |  |  |  |  |  |  | школы |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заместители |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | директора |
| 3.3 | Обеспечение информационного сопровождения введения |  |  |  |  |  |  |  | По мере | Заместитель |
|  | ФГОС | ОВЗ | и | обновление информации |  |  |  | на странице | поступления | директора по |
|  | «ФГОС ОВЗ» школьного сайта. |  |  |  |  |  |  |  |  | информатизации |
|  |  |  |  |  | 4. Кадровый аспект: |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Выявление |  |  | образовательных |  |  |  | потребностей | 2018–2024 | Заместитель |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |

|  | педагогического состава с целью корректировки плана |  |  |  |  | директора по |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | повышения квалификации учителей. |  |  |  |  | УВР |
| 4.2 | Обеспечение | условий | для | непрерывного | 2018– 2024 |  |
|  | профессионального развития педагогических работников |  |  |  |  |  |
|  | школы. |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Участие в курсовых мероприятиях для учителей, |  |  |  | В течение | Руководитель |
|  | посвященных | особенностям |  | федерального | 2018-2024 | рабочей группы |
|  | государственного | образовательного |  | стандарта | учебного года | по работе с |
|  | обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, |  |  |  |  | детьми с ОВЗ |
|  | в том числе по использованию в образовательной |  |  |  |  |  |
|  | деятельности современных технологий. |  |  |  |  |  |
| 4.4 | Участие в работе постоянно действующих консультаций |  |  |  | постоянно | Руководитель |
|  | (в том числе в дистанционном режиме) по вопросам |  |  |  |  | рабочей группы |
|  | введения ФГОС ОВЗ. |  |  |  |  |  |
| 4.5 | Самообразование педагогов, участвующих во введении |  |  |  | 2018 – 2024 | Педагоги ОУ |
|  | ФГОС ОВЗ |  |  |  |  |  |
|  | 5. Методическое обеспечение введения ФГОС образования обучающихся с ОВЗ |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Участие в работе серии семинаров по реализации ФГОС |  |  |  | в течение | Руководитель |
|  | ОВЗ и психолого-педагогического сопровождения |  |  |  | всего периода | рабочей группы |
|  | обучающихся в соответствии с ФГОС по разным видам |  |  |  |  |  |
|  | заболеваний. |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Участие в постоянно действующих консультациях (в том |  |  |  | 2018-2024 | Руководитель |
|  | числе в дистанционном режиме) |  |  |  |  | рабочей группы |
| 5.3 | Изучение и применение методических рекомендаций, |  |  |  | 2018-2024 | Руководитель |
|  | адаптированных образовательных программ и методов |  |  |  |  | рабочей группы |
|  | обучения и воспитания, дидактических материалов, |  |  |  |  |  |
|  | научно-методической и практической деятельности для |  |  |  |  |  |
|  | обучающихся с ОВЗ |  |  |  |  |  |
| 5.4 | Проведение проблемных педсоветов, обучающих |  |  |  | 2018-2024 | Зам.директора |
|  | семинаров для педагогов по реализации ФГОС ОВЗ |  |  |  |  | по УВР |
| 5.5 | Оказание консультативной помощи родителям (законным |  |  |  | 2018-2024 | Рабочая группа |
|  | представителям детей), работникам ОУ по вопросам |  |  |  |  |  |
|  | реализации ФГОС, воспитания, обучения и коррекции |  |  |  |  |  |
|  | нарушений обучающихся с ОВЗ |  |  |  |  |  |
| 5.6 | Участие в мониторинговых мероприятиях по реализации |  |  |  | в течение | Администрация |
|  | ФГОС ОВЗ |  |  |  | всего периода | ОУ |
|  |  | 6. | Материально-технический аспект |  |  |  |
| 6.1 | Экспертиза материально-технической базы школы |  |  |  | в течение | Директор |
|  | соответствие/несоответствие требованиям ФГОС ОВЗ |  |  |  | всего периода | школы, завхоз, |
|  | учебных кабинетов (паспортизация кабинетов) |  |  |  |  | заместители |
|  |  |  |  |  |  | директора по |
|  |  |  |  |  |  | учебно - |
|  |  |  |  |  |  | воспитательной |
|  |  |  |  |  |  | работе, |
|  |  |  |  |  |  | ответственные за |
|  |  |  |  |  |  | учебные |
|  |  |  |  |  |  | кабинеты |

26

- Этапы реализации Программы развития.

Программа реализуется в период 2018-2024 гг. по следующим этапам:

  - этап (2018 год с января по январь 2019 года): аналитико - диагностический, включающий анализ исходного состояния и тенденций развития Учреждении для понимания реальных возможностей и сроков исполнения программы. Отбор перспективных нововведений реформирования учебно-воспитательного пространства;

  - этап (с февраля 2019 по июнь 2024 гг.): основной, внедренческий, включающий поэтапную реализацию целевых программ и проектов программы; внедрение действенных механизмов развития Учреждении; промежуточный контроль реализации целевых программ, предъявление промежуточного опыта Учреждении; организация рейтинга педагогических работников, способных к реализации концепции развития Учреждении, с обязательным стимулированием их деятельности. Выведение на уровень трансляции сложившегося опыта;

  - этап (с июля по декабрь 2024 г): практико - прогностический, включающий реализацию, анализ, обобщение результатов повседневной работы Учреждении; подведение итогов, осмысление результатов реализации программы и оценка ее эффективности на основе критериев мониторинга муниципальной системы оценки качества образования; постановка новых стратегических задач развития Учреждении и конструирование дальнейших путей развития.

    - Система мер по минимизации рисков реализации программы

- ходе деятельности по реализации Программы развития допустимы риски и неопределенности

| Виды рисков | Пути минимизации рисков |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Нормативно-правовые риски |  |  |  |  |  |  |
| - Неполнота отдельных нормативно— | Регулярный анализ нормативно-правовой |  |  |  |  |  |
| правовых документов, предусмотренных на | документации на предмет ее актуальности, |  |  |  |  |  |
| момент разработки и начало внедрения | полноты, соответствия решаемым задачам. - |  |  |  |  |  |
| Программы. - Неоднозначность толкования | Систематическая |  | работа | руководства с |  |  |
| отдельных статей ФЗ-273 и нормативно- | педагогическим коллективом, родительской |  |  |  |  |  |
| правовых документов, регламентирующих | общественностью и партнерами социума по |  |  |  |  |  |
| деятельность и ответственность участников | разъяснению ФЗ - 273 и конкретных |  |  |  |  |  |
| образовательных отношений школе в целом | нормативно | - | правовых |  |  | актов, |
|  | регламентирующих деятельность в школе и |  |  |  |  |  |
|  | содержание | образовательной |  |  | деятельности |  |
|  | в целом |  |  |  |  |  |
| Финансово-экономические риски |  |  |  |  |  |  |
| Нестабильность и недостаточность | Своевременное |  | планирование |  |  | бюджета |
| бюджетного финансирования; - Недостаток | школыпо | реализации |  |  | программных |  |
| внебюджетных, спонсорских инвестиций и | мероприятий, внесение корректив с учетом |  |  |  |  |  |
| пожертвований в связи с изменением | реализации новых направлений и программ, |  |  |  |  |  |
| финансово - экономического положения | а также инфляционных процессов. - |  |  |  |  |  |
| партнеров социума | Систематическая |  | работа | по | расширению |  |
|  | партнерства, |  | по |  |  | выявлению |
|  | дополнительных финансовых влияний |  |  |  |  |  |
| Организационно - управленческие риски |  |  |  |  |  |  |
| - Недостаточность профессиональной | - Систематическая работа по обновлению |  |  |  |  |  |
| инициативы и компетентности у отдельных | внутриучрежденческой |  |  |  |  | системы |
| педагогов по реализации углубленных | повышения квалификации. Разработка и |  |  |  |  |  |
| программ и образовательных технологий. - | использование |  | эффективной |  |  | системы |
|  |  |  |  |  |  | 27 |

| Неготовность отдельных педагогов | мотивации |  | включения |  |  | педагогов |  | в |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| выстраивать партнерские отношения с | инновационные процессы. - Психолого- |  |  |  |  |  |  |  |
| другими участниками образовательных | педагогическое |  |  | и |  | методическое |  |  |
| отношений, партнерами социума | сопровождение педагогов с недостаточной |  |  |  |  |  |  |  |
|  | коммуникативной компетентностью |  |  |  |  |  |  |  |
| Ресурсно-технологические риски |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Неполнота ресурсной базы для реализации | Систематический |  |  | анализ |  | достаточности |  |  |
| новых направлений и отдельных программ | ресурсной базы для реализации всех |  |  |  |  |  |  |  |
| и мероприятий Программы; - Прекращение | компонентов |  | Программы. |  |  | - | Включение |  |
| плановых поставок необходимого | механизма |  | дополнительных |  |  |  | закупок |  |
| оборудования для реализации программ | необходимого |  |  | оборудования |  |  | за | счет |
| реализации ФГОС общего образования | развития партнерских отношений. Участие |  |  |  |  |  |  |  |
|  | педагогов | и |  | всего | образовательного |  |  |  |
|  | учреждения |  |  | в | международных, |  |  |  |
|  | федеральных, региональных проектах и в |  |  |  |  |  |  |  |
|  | грантовой | деятельности |  |  | для |  | расширения |  |
|  | возможностей развития ресурсной базы |  |  |  |  |  |  |  |

Данные предусмотренные мероприятия по осуществлению, сопровождению и текущей коррекции Программы развития МБОУ Чыргаландинской СОШ на 2018-2024 г.г. являются определенной гарантией ее успешной и полноценной реализации

8.Контроль за реализацией Программы развития

на 2018-2024 годы

Контроль и оценка эффективности выполнения программы развития проводится по следующим направлениям:

- для оценки эффективности реализации программы используются целевые индикаторы по направлениям, которые отражают выполнение мероприятий программы;

- оценка эффективности реализации программы производится путем сравнения фактически достигнутых показателей за соответствующий год с утвержденными на год значениями целевых индикаторов;

- Программа развития предполагает использование системы индикаторов, характеризующих текущие и конечные результаты ее реализации;

- социальная эффективность реализации мероприятий программы будет выражена удовлетворенностью населения качеством предоставляемых школой услуг с помощью электронных средств информации и специально организованного опроса;

- управленческий анализ итогов реализации программы развития осуществляется руководителем программы по окончании каждого учебного года. Итоги выполнения программы представляются директором Учреждения органам коллегиального управления (в форме письменного отчета-обзора), принимаются на Педагогическом совете и в августе публикуются на официальном сайте Учреждения.

Целевые индикаторы эффективности реализации программы развития по направлениям

| Показатели результативности | Индикаторы |
| --- | --- |
| Образовательного процесса и | оценки эффективности программ |
| его субъектов | развития |
| Повышение качества школьного образования: |  |
| Ориентация образовательного процесса на | Выполнение мероприятий, |
| достижение планируемых результатов | утвержденных в плане учебно- |
| обучения, воспитания и развития | воспитательного процесса. Наличие |

28

| обучающихся | мониторинга качества образовательных |
| --- | --- |
|  | услуг. |
| Соответствие образовательного процесса | Наличие в Уставе различных форм |
| законодательству РФ, Уставу Республики Тыва | получения образования. Наличие той или |
| и другим | иной формы подготовки к обучению в |
| нормативным актам школы. | школе. |
| Широта охвата обучающихся | Доля обучающихся, не получивших в |
| образовательными услугами. | школе основное общее образование до |
|  | достижения 15летнего возраста. |
| Стабильное качество результатов обучения и | Общая успеваемость (99%). Доля |
| воспитания. | обучающихся, имеющих |
|  | неудовлетворительные отметки по |
|  | предметам (не более 1%). |
| Степень преемственности обучения. | Доля выпускников 9 класса, |
|  | продолживших обучение в школе не |
|  | менее 45% |

Улучшение социальной ориентации обучающихся и достижение равенства в получении общего среднего образования:

| Степень обновления образовательных |  | Возможность выбора предмета |
| --- | --- | --- |
| программ. Возможность выбора предмета |  | профильного изучения. Доля |
| углубленного изучения обучения. |  | обучающихся в классах профильного |
| Соответствие изучения отдельных |  | обучения и общей численности |
| профильных предметов социальным |  | обучающихся на уровне среднего |
| запросам обучающихся и их родителей. |  | образования |
| Степень вовлечения обучающихся в |  | Доля обучающихся, задействованных в |
| реализацию дополнительного образования и |  | дополнительном образовании |
| степень осознанности выбора. |  |  |
| Гражданская воспитанность и правовая |  | Доля учащихся, охваченных различными |
| ответственность. коммуникабельность, |  | формами дополнительного образования |
| контактность в различных социальных |  | в школе. Доля учащихся, состоящих на |
| группах, адаптированность в меняющихся |  | всех видах учета и совершивших |
| жизненных ситуациях обучающихся. |  | правонарушения. |
| Обновление и качественное совершенствование кадрового состава школы: |  |  |
| Эффективное использование современных |  | Доля учителей-предметников, |
| образовательных технологий, в том числе |  | использующих в профессиональной |
| информационно-коммуникационных | и | деятельности компьютерные и Интернет- |
| здоровьесберегающихвобразовательном |  | технологии, здоровьесберегающие |
| процессе. |  | технологии. |
|  |  | Наличие школьной медиатеки. |
| Повышение профессиональной |  | Доля педагогических работников, |
| компетентности педагогов. |  | повысивших свою квалификацию. |
| Сформированность педагогической позиции |  | Количество педагогов, принимающих |
|  |  | участие в различных организационных |
|  |  | формах предъявления опыта работы на |
|  |  | муниципальном, региональном и все- |
|  |  | российском уровнях (конкурсах, конфе- |
|  |  | ренциях, фестивалях, мастер-классах, |
|  |  | педчтениях, курсах ПК, публикациях). |
|  |  | Количество педагогов, участвующих в |
|  |  | целевых проектах. |
| Адекватность используемых образо- |  | Наличие банка инновационных идей и |
|  |  | 29 |

| вательных технологий в образовательном |  |  | технологий. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| процессе. |  |  |  |  |  |
| Рациональная организация учебного |  |  |  |  |  |
| процесса. |  |  |  |  |  |
| Совершенствование работы детьми разного уровня возможностей и способностей: |  |  |  |  |  |
| Создание условий для развития личности: |  |  | Количество фестивалей, конкурсов, |  |  |
| вовлечение обучающихся в активный |  |  | смотров спортивных соревнований, в |  |  |
| познавательный процесс, сотрудничество при |  |  | которых принимало участие Учреждение |  |  |
| решении проблем, обеспечение свободного |  |  | и которые проводились внутри |  |  |
| доступа к необходимой информации. |  |  | Учреждения. |  |  |
| Расширение | диапазона | образовательных | Количество направлений (программ), по |  |  |
| услуг. которым Учреждение обеспечивает |  |  | которым Учреждение обеспечивает |  |  |
|  |  |  | дополнительное образование (в том |  |  |
|  |  |  | числе дополнительные платные услуги). |  |  |
| Наличие системы организации творческо- |  |  | Участие педагогов и обучающихся в |  |  |
| исследовательской деятельности. |  |  | муниципальных, региональных, |  |  |
| Степень вовлеченности в учебно- |  |  | всероссийских, международных |  |  |
| исследовательскую деятельность, участие |  |  | Интернет - конференциях, сетевых |  |  |
| творческих образовательных проектах. |  |  | проектах (количество участников и |  |  |
|  |  |  | победителей). |  |  |
|  |  |  | Количество обучающихся, участников |  |  |
|  |  |  | олимпиад, научно-практических |  |  |
|  |  |  | конференций, творческих конкурсов, |  |  |
|  |  |  | фестивалей, спортивных соревнований |  |  |
|  |  |  | муниципального, регионального и |  |  |
|  |  |  | всероссийского уровней |  |  |
| Позитивная динамика количества |  |  | Доля участников предметных олимпиад |  |  |
| обучающихся - победителей общероссийских, |  |  | от количества обучающихся 5-11 |  |  |
| региональных олимпиад, конкурсов, |  |  | классов. |  |  |
| спортивных соревнований. |  |  | Доля участников научных конференций |  |  |
| . |  |  | школьников от количества обучающихся |  |  |
|  |  |  | 5-11 классов. |  |  |
| Расширение социального партнерства и совершенствование системы управления: |  |  |  |  |  |
| Функционирование системы государственно- |  |  | Наличие | органов самоуправления и |  |
| общественного управления. |  |  | нормативно-правового |  | обеспечения |
|  |  |  | государственно-общественного |  |  |
|  |  |  | управления школой. |  |  |
| Степень включенности обучающихся, |  |  | Доля внебюджетных средств в общем |  |  |
| родителей, представителей власти, бизнеса, |  |  | бюджете школы, привлеченных при |  |  |
| общественности в коллегиальное решение |  |  | участии органов самоуправления, |  |  |
| проблем развития школьного образования. |  |  |  |  |  |
| Делегирование полномочий и ответственность |  |  | Наличие | системы | общественного |
| органов управления школой за успешность |  |  | контроля | качества | результатов |
| развития. |  |  | образовательной деятельности. |  |  |
| Престиж школы в муниципальной |  |  | Позитивное отношение родителей, |  |  |
| образовательной системе образования. |  |  | выпускников и местного сообщества к |  |  |
|  |  |  | Учреждению. |  |  |

30