План мероприятий (дорожная карта)

Приложение 1 к приказу№ ____ от 09.09.2024г.

Утверждаю Директор МБОУ   Чыргаландинской СОШ

Сырат А.В.

по реализации целевой модели наставничества в МБОУ Чыргаландинской СОШ

| № п/п | Наименование этапа | Мероприятия | Содержание деятельности | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка условий для продолжения | Подготовка нормативной базы реализации целевой | - Издание приказа о продолжении внедрения целевой модели наставничества. - Утверждение положения о наставничестве. - Утверждение дорожной карты внедрения системы наставничества. | сентябрь 2024 г | Директор |
|  | работы целевой | модели наставничества |  |  |  |
|  | модели |  |  |  |  |
|  | наставничества |  |  |  |  |
|  |  | Выбор форм и программ наставничества исходя из потребностей | - Проведение мониторинга по выявлению предварительных запросов от потенциальных наставляемых и от заинтересованных в наставничестве. | сентябрь 2024 г | Зам.директора по УВР |
|  |  |  | 2. Проведение административного совещания |  |  |
|  |  |  | по вопросам реализации целевой модели |  |  |
|  |  |  | наставничества. |  |  |
|  |  |  | 3. Выбор форм и программ наставничества |  |  |
|  |  |  | 4. Составление плана работы (дорожной карты) |  |  |

|  |  |  | по следующим формам наставничества: «Учитель - ученик», «Ученик - ученик», «Учитель - учитель». |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Информирование родителей, педагогов, обучающихся о возможностях и целях целевой модели наставничества | - Проведение педагогического совета. - Проведение родительских собраний. - Проведение ученической конференции. - Проведение классных часов. - Информирование через раздел «Наставничество» на сайте школы - Информирование внешней среды. | сентябрь 2024 г октябрь 2024 г. | Зам.директора по УВР |
| 2 | Формирование базы наставляемых | Сбор данных о наставляемых | - Проведение анкетирования среди обучающихся, педагогов желающих принять участие в программе наставничества. - Сбор согласий на обработку персональных данных от совершеннолетних участников направлений наставничества и согласия от родителей (законных представителей) несовершеннолетних наставляемых. - Сбор дополнительной информации о запросах наставляемых обучающихся от третьих лиц: классный руководитель, психолог, соцработник, родители. - Сбор дополнительной информации о запросах наставляемых педагогов из личных дел, анализа методической работы, рекомендаций аттестаций, анализа анкет профстандарта. | сентябрь 2024 г октябрь 2024 г. | Зам.директора по УВР |

|  |  | Формирование базы наставляемых | - Корректировка базы данных наставляемых из числа педагогов. - Корректировка базы данных наставляемых из числа обучающихся. | Сентябрь 2024 г | Зам.директора по УВР |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Формирование базы наставников | Сбор данных о наставниках | - Проведение анкетирования среди потенциальных наставников, желающих принять участие в программе наставничества. - Сбор согласий на сбор и обработку персональных данных. | Сентябрь- октябрь 2024 г | Зам.директора по УВР |
|  |  | Формирование базы наставников | - Корректировка базы данных наставников из числа педагогов. - Корректировка базы данных наставников из числа обучающихся. | Сентябрь 2024 г | Зам.директора по УВР |
| 4 | Отбор и обучение наставников | Выявление наставников, входящих в базу потенциальных наставников | - Проведение анализа базы наставников и выбрать подходящих для конкретной программы. | Сентябрь- октябрь 2024г | Зам.директора по УВР |

|  |  | Обучение наставников для работы с наставляемыми | - Подготовка методических материалов для сопровождения наставнической деятельности. - Издание приказа о продолжении работы организации «Школы наставников» с утверждением плана работы и графиков обучения наставников. - Организация обучения членов «Школы наставников» |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. | Формирование наставнических пар/групп | Отбор наставников и наставляемых | - Анализ заполненных анкет потенциальных наставников и сопоставление данных с анкетами наставляемых. - Организация групповой встречи наставников и наставляемых. - Проведение анкетирования на предмет предпочитаемого наставника, наставляемого после завершения групповой встречи. - Анализ анкет групповой встречи и соединение наставников и наставляемых в пары, группы. | Сентябрь- октябрь 2024г | Зам.директора по УВР |

|  |  | Закрепление наставнических пар,групп | - Издание приказа «Об утверждении наставнических пар, групп». - Составление планов развития наставляемых, индивидуальных траекторий обучения. - Организация психологического сопровождения наставляемым, не сформировавшим пару или группу (при необходимости), продолжить поиск. | Сентябрь 2024г | Зам.директора по УВР Наставники Педагог-психолог |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6. | Организация и осуществление работы наставнических пар, групп. | Организация комплекса последовательных встреч наставников и наставляемых. | - Проведение первой (организационной) встречи наставника и наставляемого. - Проведение второй (пробной) встречи наставника и наставляемого. - Проведение встречи- планирования рабочего процесса в рамках программы наставничества с наставником и наставляемым. - Регулярные встречи наставника и наставляемого. - Проведение заключительной встречи наставника и наставляемого. | В течение учебного года | Наставники |
|  |  | Организация текущего контроля достижения планируемых результатов наставниками | - Анкетирование. Форматы анкет обратной связи для промежуточной оценки. | Январь 2025 г | Зам.директора по УВР |

| 7 | Завершение наставничества | Отчеты по планам работы направлений наставничества | - Проведение мониторинга личной удовлетворенности участием в направлении наставничества. - Проведение мониторинга качества реализации плана работы (дорожной карты) наставничества. - Мониторинг и оценка влияния мероприятий (дорожной карты) на всех участников. | Май 2025 г | Зам.директора по УВР |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Мотивация и поощрения наставников | - Благодарственные письма наставникам. - Издание приказа «О проведении итогового мероприятия в рамках реализации целевой модели наставничества». |  |  |
|  |  |  | - Публикация результатов реализованных направлений наставничества, лучших наставников, информации на сайте школы. - Проведение школьного конкурса профессионального мастерства "Наставник года", "Лучшая пара " |  |  |